# Framework Gestión Ágil de Proyectos V1

Tabla de Información del Documento

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Documento | Framework Gestión Ágil de Proyectos V1 |
| Organización | Morris & Opazo |
| Área responsable | Professional Service |
| Versión | 001 |
| Fecha de emisión | 20/05/2026 |
| Estado | En Revisión |
| Clasificación | Uso interno |
| Autor | Daniel Barrios Navarrete |

Tabla de Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 20/05/2026 | Daniel Barrios N. | Creación inicial del documento |

Tabla de Aprobaciones

| Nombre | Cargo | Área | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marcelo Rybertt | CTO | Professional Service |  |  |

Tabla de Revisiones

| Nombre | Cargo | Área | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Índice

Índice	3

1. Introducción	4

2. Alcance del Framework	4

3. Principios del Modelo Ágil	6

3.1 Entrega Continua de Valor	6

3.2 Adaptabilidad Operativa	6

3.3 Validación Temprana	6

3.4 Colaboración Continua	6

3.5 Simplicidad Operativa	6

3.6 Mejora Continua	6

4. Tipos de Proyectos Cubiertos	7

4.1 Assessments	7

4.2 Proof of Concept (POC)	7

4.3 Capacitaciones y Workshops	8

4.4 Migraciones Ágiles	8

5. Modelo Organizacional y Gobernanza	9

6. Roles Y Responsabilidades de cada equipo del Framework	9

6.1 PMO	10

6.2 PM Lead	10

6.3 Project Manager	10

6.4 Cloud Team	11

6.5 Product Owner Cliente (solo en caso aplique)	11

7. Roadmap Ágil del Proyecto	11

7.1 Agile Intake & Handover	11

7.2 Discovery	12

7.3 Sprint Planning	13

7.4 Ejecución Iterativa	13

7.5 Validación Continua	13

7.6 Cierre	13

8. Conclusión	14

# 1. Introducción

La evolución de los proyectos cloud, inteligencia artificial, automatización y modernización tecnológica ha impulsado la necesidad de adoptar modelos de gestión más ágiles, iterativos y orientados a la entrega continua de valor.

En escenarios donde existen iniciativas de rápida ejecución, alta incertidumbre técnica, validaciones tempranas o necesidad de acelerar resultados, los modelos tradicionales de gestión pueden generar sobrecarga operacional, complejidad documental y menor capacidad de adaptación.

El presente Framework Ágil Corporativo de Morris & Opazo establece un modelo de gestión diseñado para proyectos de corta y mediana duración, permitiendo mantener control organizacional, trazabilidad, gobernanza y visibilidad ejecutiva, sin perder flexibilidad operativa.

Este framework complementa el modelo corporativo tradicional de gestión de proyectos, incorporando prácticas ágiles, mecanismos de iteración continua y estructuras livianas de ejecución enfocadas en:

- Entrega incremental

- Validación temprana

- Mejora continua

- Colaboración activa

- Adaptación rápida al cambio

- Foco permanente en generación de valor

El modelo es aplicable especialmente a iniciativas POCs, assessments, workshops, MVPs, capacitaciones técnicas, proyectos AI/ML y migraciones ágiles.

# 2. Alcance del Framework

El objetivo del presente Framework Ágil Corporativo es establecer un modelo organizacional, metodológico y operativo que permita gestionar proyectos tecnológicos de manera adaptable, colaborativa y orientada a resultados, manteniendo alineación con las capacidades técnicas y estratégicas de Morris & Opazo.

Este Framework aplica a proyectos tecnológicos ejecutados bajo modelos iterativos, de rápida implementación o enfocados en validación temprana de soluciones.

Este framework cubre iniciativas como:

- Proof of Concept (POC)

- Assessments cloud y seguridad

- Workshops y capacitaciones

- MVP tecnológicos

- Pilotos de modernización

- Iniciativas GenAI

- Automatización

- Proyectos de innovación

- Migraciones ágiles

- Despliegues acelerados

- Validaciones técnicas

El modelo establece lineamientos para:

- Planificación iterativa

- Gestión ágil de backlog

- Seguimiento operacional

- Gestión de riesgos

- Reportería ejecutiva

- Validación de entregables

- Coordinación entre áreas

- Cierre simplificado de iniciativas.

El framework no reemplaza el modelo corporativo tradicional de gestión de proyectos, sino que actúa como complemento metodológico para proyectos que requieren mayor adaptabilidad y velocidad de ejecución.

El objetivo de este Framework se enfoca en acelerar la entrega de valor mediante ciclos de ejecución más cortos y enfocados en resultados concretos, reduciendo tiempos de implementación y facilitando una respuesta más rápida a las necesidades del cliente. Asimismo, promueve una mayor capacidad de adaptación frente a cambios funcionales, técnicos u operacionales, permitiendo ajustar prioridades y enfoques de trabajo de manera continua. Adicionalmente, el modelo fomenta la colaboración permanente entre equipos técnicos, áreas de gestión y stakeholders, fortaleciendo la comunicación, la visibilidad operacional y la toma de decisiones durante todo el ciclo de vida del proyecto.

# 3. Principios del Modelo Ágil

## 3.1 Entrega Continua de Valor

El framework promueve entregas tempranas y continuas, priorizando resultados funcionales y validaciones frecuentes sobre ciclos extensos de planificación.

## 3.2 Adaptabilidad Operativa

El modelo permite ajustar prioridades, backlog y enfoque técnico conforme evolucionan las necesidades del cliente o del proyecto.

## 3.3 Validación Temprana

Las iniciativas deben incorporar validaciones periódicas con stakeholders para reducir incertidumbre y acelerar la toma de decisiones.

## 3.4 Colaboración Continua

La coordinación permanente entre cliente, PM, PMO y Cloud Team es fundamental para asegurar alineación y continuidad operacional.

## 3.5 Simplicidad Operativa

El framework promueve estructuras livianas de documentación, priorizando artefactos realmente necesarios para control, trazabilidad y entrega.

## 3.6 Mejora Continua

Cada iniciativa debe incorporar mecanismos de retrospectiva y aprendizaje continuo que permitan optimizar prácticas, procesos y ejecución futura.

# 4. Tipos de Proyectos Cubiertos

## 4.1 Assessments

Incluye iniciativas como:

- AWS Well-Architected Review

- Security Assessment

- FinOps Assessment

- Kubernetes Assessment

- GenAI Readiness Assessment

- Landing Zone Assessment

- Migration Assessment

- Modernization Assessment.

Características

- Corta duración

- Foco analítico

- Workshops técnicos

- Discovery

- Entregables ejecutivos

- Roadmap de mejoras.

## 4.2 Proof of Concept (POC)

Incluye iniciativas orientadas a validar:

- Arquitecturas

- Integraciones

- Automatizaciones

- IA/ML

- Modernización

- Data platforms

- RPA

- Kubernetes

- GenAI.

Características

- Alta incertidumbre técnica

- Iteración rápida

- MVP funcional

- Foco en validación

## 4.3 Capacitaciones y Workshops

Incluye:

- Bootcamps

- Workshops técnicos

- Entrenamiento AWS

- Laboratorios prácticos

- Formación cloud

- Capacitaciones AI.

## 4.4 Migraciones Ágiles

Incluye:

Quick migrations

Pilotos de migración

Lift & shift parcial

Migraciones controladas

Despliegues acelerados.

Características

- Foco en velocidad

- Automatización

- Quick wins

- Entregas controladas.

# 5. Modelo Organizacional y Gobernanza

El Framework Ágil mantiene la estructura organizacional corporativa definida por Morris & Opazo, incorporando mecanismos más flexibles de coordinación y seguimiento.

El modelo se compone de:

- PMO

- CTO

- PM Lead

- Project Manager

- Cloud Team

- Stakeholders

- Product Owner Cliente.

La gobernanza busca mantener:

- Trazabilidad

- Control organizacional

- Visibilidad ejecutiva

- Gestión de riesgos

- Alineación continua.

# 6. Roles Y Responsabilidades de cada equipo del Framework

El Framework Ágil Corporativo de Morris & Opazo se estructura sobre un modelo de gobernanza adaptable, orientado a facilitar la ejecución rápida, colaborativa e iterativa de iniciativas tecnológicas, manteniendo al mismo tiempo control organizacional, trazabilidad y visibilidad operacional.

Este modelo define roles claros, responsabilidades diferenciadas y mecanismos de coordinación continua entre áreas técnicas, PMO, stakeholders y equipos de cliente, permitiendo una gestión eficiente de proyectos de rápida ejecución, alta adaptabilidad y validación incremental.

Los roles establecidos dentro del framework no sólo representan funciones organizacionales, sino también niveles de responsabilidad y toma de decisiones dentro del ciclo de vida ágil del proyecto, abarcando desde la supervisión estratégica y gobernanza ejecutiva hasta la coordinación operativa, gestión iterativa y ejecución técnica especializada.

## 6.1 PMO

Responsabilidades

- Gobernar el framework ágil

- Supervisar salud del portafolio

- Consolidar KPIs

- Mantener trazabilidad organizacional

- Facilitar escalamiento

- Supervisar cumplimiento metodológico

## 6.2 PM Lead

Responsabilidades

- Supervisar ejecución ágil

- Facilitar resolución de bloqueos

- Guiar metodológicamente a los PM

- Validar alineación operacional

- Supervisar salud de iniciativas

## 6.3 Project Manager

Responsabilidades

- Gestionar backlog

- Coordinar entregas

- Liderar ceremonias

- Gestionar stakeholders

- Controlar riesgos

- Coordinar equipo técnico

- Mantener visibilidad operacional

## 6.4 Cloud Team

Responsabilidades

- Ejecutar tareas técnicas

- Participar en estimaciones

- Validar factibilidad

- Generar entregables técnicos

- Participar en validaciones

## 6.5 Product Owner Cliente (solo en caso aplique)

Responsabilidades

- Priorizar backlog

- Validar entregables

- Participar en revisiones

- Definir prioridades de negocio

- Facilitar decisiones funcionales

# 7. Roadmap Ágil del Proyecto

## 7.1 Agile Intake & Handover

La fase de Agile Intake & Handover corresponde al proceso inicial de recepción, validación y transferencia operativa de la iniciativa desde el área comercial hacia el equipo de ejecución. Esta etapa tiene como objetivo asegurar que el proyecto ingrese correctamente estructurado al framework ágil, contando con la información mínima necesaria para iniciar el assessment, POC, capacitación o iniciativa cloud.

Durante esta fase se debe consolidar:

- El requerimiento comercial

- Objetivos preliminares

- Alcance esperado

- Contexto del cliente

- Stakeholders involucrados

- Sponsor y contraparte técnica

- Plazos estimados

- Entregables esperados

Adicionalmente, se debe realizar la asignación formal del equipo de preventa, Project Manager y equipo técnico responsable, considerando el tipo de iniciativa y las capacidades técnicas requeridas, tales como arquitectura cloud, seguridad, Kubernetes, GenAI, modernización, migración o data platforms.

Como parte del proceso de handover, el equipo comercial y preventa deberá transferir al equipo operativo toda la información levantada durante la etapa comercial, incluyendo antecedentes técnicos, expectativas del cliente, restricciones conocidas, riesgos iniciales y dependencias identificadas.

El framework establece como referencia que este tipo de iniciativas ágiles deberán considerar una duración objetivo no superior a cuatro semanas, salvo casos excepcionales justificados por complejidad técnica o alcance.

El Agile Intake también debe considerar:

- Identificación de stakeholders del cliente

- definición de sponsor y contraparte técnica

- estimación preliminar de plazos

- validación inicial de capacidades técnicas

- identificación de dependencias relevantes

- definición preliminar de entregables esperados

## 7.2 Discovery

- Workshops

- Levantamiento requerimientos con cliente (stakeholder)

- Identificación dependencias

- Priorización inicial

## 7.3 Sprint Planning

- Construcción backlog

- Priorización tareas

- Asignación de tareas y responsables

- Definición entregables

## 7.4 Ejecución Iterativa

La fase de Ejecución Iterativa corresponde al desarrollo progresivo de las actividades definidas en el backlog del proyecto, priorizando entregas incrementales, validaciones continuas y rápida adaptación frente a cambios o nuevos requerimientos. Durante esta etapa, el equipo técnico ejecuta las tareas comprometidas en coordinación permanente con el cliente y stakeholders, manteniendo seguimiento continuo del avance, riesgos, bloqueadores y cumplimiento de los objetivos definidos para cada iteración o sprint.

- Desarrollo

- Configuración

- Workshops

- Validaciones

- Seguimiento continuo

## 7.5 Validación Continua

- Demos

- Feedback cliente

- Ajustes backlog

- Validación entregables

## 7.6 Cierre

La fase de Cierre Ágil corresponde a la validación final de la iniciativa y formalización de los entregables comprometidos, asegurando que los objetivos definidos hayan sido cumplidos y validados junto al cliente. Esta etapa contempla la consolidación de resultados, presentación ejecutiva de cierre, validación de entregables técnicos y transferencia de conocimiento o documentación generada durante el proyecto. Adicionalmente, el cierre debe incluir lecciones aprendidas, identificación de mejoras y definición de posibles iniciativas futuras, permitiendo mantener continuidad operativa y trazabilidad organizacional sin generar sobrecarga documental innecesaria.

# 8. Conclusión

El presente Framework Ágil Corporativo proporciona un modelo estructurado y adaptable para gestionar iniciativas cloud, AI, POCs, assessments, capacitaciones y proyectos de rápida ejecución.

El framework permite mantener equilibrio entre flexibilidad operacional y gobernanza corporativa, facilitando entregas rápidas, colaboración continua y generación temprana de valor.

Su implementación busca fortalecer la capacidad de Morris & Opazo para ejecutar proyectos ágiles de forma consistente, escalable y alineada con las necesidades de clientes, equipos técnicos y objetivos organizacionales.